## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Days to complete
Data Gathering Requirements | 2022-12-22 | 2023-01-05 | 15
Proposal | 2023-01-06 | 2023-01-23 | 18
Documentation | 2023-01-24 | 2023-04-01 | 67
Coding | 2023-04-02 | 2023-07-02 | 92
Unit Testing | 2023-07-03 | 2023-07-09 | 7
Syetem Testing | 2023-07-10 | 2023-07-16 | 7
Bugs Fixing | 2023-07-17 | 2023-07-24 | 8
Final Testing | 2023-07-25 | 2023-08-02 | 9